## ProjectPlanning
| Aansturing freesbank | [5 empty] | EENVOUDIGE GANTT-DIAGRAM door Vertex42.com | [25 empty] | Bedrijfs werk | [5 empty] | School | [118 empty] | INLEVEREN NU | [25 empty] | 1
| Sens2Sea | [5 empty] | https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html | [70 empty] | P | [5 empty] | 50% oplever | [70 empty] | P | [5 empty] | DEADLINE EIND 9.00!! | [22 empty] | 1
| Olaf Goudriaan |  | 2025-09-01 | [62 empty] | Vakantie | [52 empty] | Vakantie ish, onder voorbehoud | [64 empty] | 1
|  |  | 1 |  |  |  | 2025-09-01 | [6 empty] | 2025-09-08 | [6 empty] | 2025-09-15 | [6 empty] | 2025-09-22 | [6 empty] | 2025-09-29 | [6 empty] | 2025-10-06 | [6 empty] | 2025-10-13 | [6 empty] | 2025-10-20 | [6 empty] | 2025-10-27 | [6 empty] | 2025-11-03 | [6 empty] | 2025-11-10 | [6 empty] | 2025-11-17 | [6 empty] | 2025-11-24 | [6 empty] | 2025-12-01 | [6 empty] | 2025-12-08 | [6 empty] | 2025-12-15 | [6 empty] | 2025-12-22 | [6 empty] | 2025-12-29 | [6 empty] | 2026-01-05 | [6 empty] | 2026-01-12 | [6 empty] | 2026-01-19 | [6 empty] | 2026-01-26 | [6 empty] | 2026-02-02 | [6 empty] | 2026-02-09 | [6 empty] | 2026-02-16 | [8 empty] | 1
1 | time axis 2025-09-01 to 2026-02-22
| TAAK | VOORTGANG | START | EINDE |  | DAGEN | [177 empty] | 1 | time axis 2025-09-01 to 2026-02-22
1
| Deadlines | [182 empty] | 1
| 50% Presentatie | 100% | 2025-11-03 | 2025-11-11 | [179 empty] | 1
| 95% Presentatie | 0% | 2026-01-12 | 2026-01-27 | [179 empty] | 1
| 50% Inleverset | 100% | 2025-11-03 | 2025-11-17 | [179 empty] | 1
| 100% Inleverset | 0% | 2026-01-01 | 2026-02-02 | [179 empty] | 1
| Vlog | 0% | 2026-01-01 | 2026-01-25 | [179 empty] | 1
| Analyseren | [182 empty] | 1
| GRBL Onderzoeken | 100% | 2025-09-02 | 2025-09-22 | [179 empty] | 1
| Requirements Opstellen + Scope | 90% | 2025-09-02 | 2025-09-08
| G-Code Onderzoeken | 100% | 2025-09-15 | 2025-09-19 | [179 empty] | 1
| Sensor Onderzoeken | 100% | 2025-10-13 | 2025-11-12 | [179 empty] | 1
| CNC uitzoeken | 0% | [181 empty] | 1
| Stakeholder Analyse | 90% | 2025-09-09 | 2025-09-15 | [179 empty] | 1
| Ontwerpen | [182 empty] | 1
| Systeem Diagrammen maken | 100% | 2025-09-18 | 2025-10-01 | [179 empty] | 1
| Systeem Diagrammen maken | 100% | 2025-11-20 | 2025-11-30 | [179 empty] | 1
| Systeem statemachine maken | 100% | 2025-11-17 | 2025-11-19 | [179 empty] | 1
| Electrisch Schema maken (Test opstelling) | 100% | 2025-10-24 | 2025-10-24 | [179 empty] | 1
| Electrisch Schema maken (Volledige Opstelling) | 0% | [181 empty] | 1
| Realiseren | [182 empty] | 1
| Code: Movement Planner | 100% | 2025-09-29 | 2025-10-20 | [179 empty] | 1
| Code: Input parser | 100% | 2025-09-14 | 2025-09-22 | [179 empty] | 1
| Code: G-code verwerker | 100% | 2025-09-22 | 2025-10-01 | [179 empty] | 1
| Code: Serial input | 100% | 2025-09-08 | 2025-09-16 | [179 empty] | 1
| Code: Stepper | 100% | 2025-12-04 | 2025-12-15 | [179 empty] | 1
| Code: sensor | 100% | 2025-11-10 | 2025-12-07 | [179 empty] | 1
| Sensor Aansluiten | 100% | 2025-11-10 | 2025-11-30 | [179 empty] | 1
| Motor Aansluiten | 100% | 2025-11-25 | 2025-11-30 | [179 empty] | 1
| bracket ontwerpen | 80% | 2025-12-19 | 2026-01-05
| Motor en sensor integreren | 100% | 2025-12-01 | 2025-12-16
| Meerdere actuatoren en sensoren integreren | 0% | 2026-01-05 | 2026-01-14
1
| Adviseren | [182 empty] | 1
| Testplannen schrijven | 0% | 2025-11-17 | 2025-11-21 | [179 empty] | 1
| Advies rapporten schrijven | 0% | 2026-01-12 | 2026-01-15 | [179 empty] | 1
| Documentatie Code | 40% | 2025-09-01 | 2026-02-02 | [179 empty] | 1
|  |  | 2025-09-01 | [180 empty] | 1
1
1
1
1
1
| Manage & Controle + Professional Skils | [182 empty] | 1
| Versie beheer opzetten | 100% | 2025-09-01 | 2025-09-01 | [179 empty] | 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
| Voeg nieuwe rijen BOVEN deze in | [182 empty] | 1
1
1
1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [175 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: 2025-09-01 to 2026-02-22
Realiseren: Stepper driver
Realiseren: Sensor Reader
Ontwerpen: FlowDiagram maken
Analyseren: GRBL Onderzoeken
Analyseren: G-Code Onderzoeken
Ontwerpen: Electrisch Schema maken (Test opstelling)
Ontwerpen: Electrisch Schema maken (volledig systeem)
Realiseren: Sensor Aansluiten

## Berekeningen
Ik had gemeten dat op de machine die er nu staat de band tussen de 40 en 50 mm beweegt. Ook had ik ik geteld dat het ongeveer 20 tanden had.
40 mm per tandwiel met 20 tanden
| 2 | = 2 mm per tand op de band |  | Dit heb ik nagemeten en klopte
| aantal tanden | Afstand per rotatie (mm) | 600PPR nauwkeurigheid (mm) | 2400 PPR Nauwkeurigheid (mm)
| 10 | 0 | 0 | 0
| 20 | 0 | 0 | 0
| 30 | 0 | 0 | 0
| 40 | 0 | 0 | 0
| 50 | 0 | 0 | 0
|  | grote werkbank |  | 1415 | mm
| Test | Start | eind | totaal | totaal pos | nauwkeurigheid | note | met motor
| 1 | 0 | -59760 | 59760 | 59760 | 0.023678 |  | nee
| 2 | -59760 | 1238 | -60998 | 60998 | 0.023197 |  | nee
| 3 | 1239 | -21564 | 22803 | 22803 | 0.062053 | snel | nee
| 4 | -21565 | 54607 | -76172 | 76172 | 0.018576 | langzaam | nee
| 5 | 0 | -76162 | 76162 | 76162 | 0.018579 | langzaam | nee
| 6 | 0 | 76158 | -76158 | 76158 | 0.01858 | langzaam | nee
| 7 | 0 | -38079 | 38079 | 38079 | 0.03716 | snel | nee
| 8 | 24667 | -14384 | 39051 | 39051 | 0.036235 | niet accuraat | ja
| 9 | 30256 | -24667 | 54923 | 54923 | 0.025763
| 10 | 30655 | -30256 | 60911 | 60911 | 0.023231
| 11 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 12 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 13 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 14 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 15 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | mm | begin | end | end target | steps | mm/step | step/mm
|  | 20 | 999 | 2 | 0 | 997 | 0.02006 | 49.85
|  | 165 | 2 | 9997 | 10000 | 9995 | 0.016508 | 60.5758
meetlint vanaf links |  | 500 | 2 | -30002 | -30000 | 30004 | 0.016664 | 60.008
|  | 165 | 0 | 9996 | 10000 | 9996 | 0.016507 | 60.5818
|  | 498 | 0 | 30001 | 30000 | 30001 | 0.016599 | 60.243
|  | 997 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 0.016617 | 60.1805
|  | 167 | 0 | 9998 | 10000 | 9998 | 0.016703 | 59.8683
|  | 167 | 0 | 9998 | 10000 | 9998 | 0.016703 | 59.8683
|  | 499 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 0.016633 | 60.1202
|  | 499 | 0 | 29999 | 30000 | 29999 | 0.016634 | 60.1182
|  | 997 | 0 | 60002 | 60000 | 60002 | 0.016616 | 60.1825
|  | 996 | 0 | 59999 | 60000 | 59999 | 0.0166 | 60.24
verschil
stappen tellen |  | stappen | begin cm | eind cm | verschil | 1000 steps | mm/step | step/mm
|  | 1000 | 145.5 | 134.3 | 11.2 | 11.2 | 0.112 | 8.9286
|  | 1000 | 145.5 | 130 | 15.5 | 15.5 | 0.155 | 6.4516
|  | 1000 | 145.5 | 125.5 | 20 | 20 | 0.2 | 5
|  | 1000 | 145.5 | 125.5 | 20 | 20 | 0.2 | 5
|  | 1000 | 145.5 | 125.6 | 19.9 | 19.9 | 0.199 | 5.0251
|  | 2000 | 145.5 | 106 | 39.5 | 19.75 | 0.1975 | 5.0633
|  | 2000 | 145.5 | 106.5 | 39 | 19.5 | 0.195 | 5.1282
|  | 2000 | 145.5 | 106 | 39.5 | 19.75 | 0.1975 | 5.0633
|  | 2000 | 145.5 | 106.2 | 39.3 | 19.65 | 0.1965 | 5.0891
|  | 2000 | 145.5 | 105.5 | 40 | 20 | 0.2 | 5
|  | 4000 | 145.5 | 68.4 | 77.1 | 19.275 | 0.19275 | 5.1881
|  | 4000 | 145.5 | 67.7 | 77.8 | 19.45 | 0.1945 | 5.1414
|  | 4000 | 145.5 | 67.7 | 77.8 | 19.45 | 0.1945 | 5.1414
|  | 4000 | 145.5 | 66.8 | 78.7 | 19.675 | 0.19675 | 5.0826
|  | 4000 | 145.5 | 66.4 | 79.1 | 19.775 | 0.19775 | 5.0569
| max verschil 1000 |  | 8.8 | cm
| max verschil 2000 |  | 1 | cm
| max verschil 4000 |  | 2 | cm

## Over (hidden)
EENVOUDIGE GANTT-DIAGRAM door Vertex42.com
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
Over deze sjabloon
Deze sjabloon biedt een eenvoudige manier om een Gantt-diagram te maken voor het visualiseren en bijhouden van uw project. Voer gewoon uw taken en de begin- en einddatums in, zonder verplichte formules. De balken in het Gantt-diagram geven de duur van de taak weer en worden weergeven met behulp van voorwaardelijke opmaak. Voeg nieuwe taken in door nieuwe rijen in te voegen.
Gids voor schermlezers
Deze werkmap bevat twee werkbladen. Urenstaat Over De instructies voor elk werkblad staan in kolom A, beginnend in cel A1 van elk werkblad. Ze zijn geschreven met verborgen tekst. Elke stap leidt u door de informatie in die rij. Elke volgende stap gaat verder in cel A2, A3 enzovoort, tenzij uitdrukkelijk anderszins vermeld, bijvoorbeeld wanneer de instructietekst voor de volgende stap is: Ga naar cel A6. Deze verborgen tekst wordt niet afgedrukt. Als u deze instructies van het werkblad wilt verwijderen, verwijdert u gewoon kolom A.
Aanvullende help
Klik op de koppeling hieronder om naar vertex42.com te gaan voor meer informatie over het gebruik van deze sjabloon, bijvoorbeeld hoe u dagen en werkdagen kunt berekenen, taakafhankelijkheden kunt maken, de kleuren van de balken kunt wijzigen, een schuifbalk kunt toevoegen om eenvoudiger de weergeven week te wijzigen, het weergegeven datumbereik in de grafiek kunt uitbreiden, enzovoort.
Het eenvoudige Gantt-diagram gebruiken
Meer projectmanagementsjablonen
Ga naar Vertex42.com om andere projectmanagementsjablonen te downloaden, waaronder verschillende soorten projectplanningen, Gantt-diagrammen, takenlijsten, enzovoort.
Projectmanagementsjablonen
Over Vertex42
Vertex42 biedt meer dan 300 professioneel ontworpen werkbladsjablonen voor bedrijven, thuisgebruik en het onderwijs. De meeste van deze sjablonen kunt u gratis downloaden. Deze verzameling omvat een verscheidenheid aan agenda’s, planners en planningen, en ook werkbladen voor uw persoonlijke financiën, zoals budgettering, schuldverlichting en kredietafschrijvingen.
Voor bedrijven zijn er sjablonen beschikbaar voor facturen, urenstaten, voorraadbeheer, financiële overzichten en projectplanning. Docenten en leerlingen/studenten hebben de beschikking over resources zoals bladen voor klassenschema’s, rapporten en aanwezigheidsinfo. Organiseer uw gezinsleven met maaltijdplanners, controlelijsten en sportschema’s. Elke sjabloon is zorgvuldig onderzocht, verfijnd en mettertijd verbeterd op basis van de feedback van duizenden gebruikers.